## Исходные данные
Ответственные
Начальник ДОЛ
Старший администратор
Администратор Город Мастеров
Администратор по инерьеру
Завхоз
Врач
Шеф-повар

## настройки
*Укажите задачи и подзадачи | *Даты вводятся через всплывающий календарь двойным кликом на ячейке | [9 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАНА: | Введите свое наименование плана |  |  |  |  | *Укажите период планирования для построения календаря |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Текущие задачи | Дата начала | Дата окончания | Дни | Ответственный | Статус | Настройки построения |  |  |  | Справочные данные | [12 empty] | Статусы
Этапы принятия Программы развития | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 15 |  |  | Период планирования | Месяц | Год |  | Праздники по пр. календарю | [12 empty] | в работе
Постановка Цели и Задач Программы | 2024-01-01 | 2024-01-06 | 6 | Начальник ДОЛ | выполнено | Начало периода | январь | 2024 | [14 empty] | выполнено
Публичные обсуждения | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 4 | Начальник ДОЛ | выполнено | Конец периода | декабрь | 2024 |  | 2024-01-01 | [12 empty] | ожидание
Принятие Прораммы Развития | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 7 | Начальник ДОЛ | выполнено |  |  |  |  | 2024-01-02 | [12 empty] | просрочено
Разработка программ каникулярных смен | 2024-01-16 | 2024-03-11 | 56 | [6 empty] | 2024-01-03 | [12 empty] | не выполнено
Зимние каникулы | 2024-01-16 | 2024-01-21 | 6 | Старший администратор | выполнено |  |  |  | . | 2024-01-04 | [12 empty] | отменено
Весенние каникулы | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 4 | Старший администратор | выполнено |  |  |  | . | 2024-01-05 | [13 empty] | 3
Летняя смена "0" | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 6 | Старший администратор | выполнено |  |  |  |  | 2024-01-06 | [15 empty] | 106 | 52
Летняя смена "1" | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 5 | Старший администратор | выполнено |  |  |  |  | 2024-01-07 | [14 empty] | 1
Летняя смена "2" | 2024-02-06 | 2024-02-11 | 6 | Старший администратор | выполнено |  |  |  |  | 2024-01-08
Летняя смена "3" | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 6 | Старший администратор | выполнено |  |  |  |  | 2024-05-01
Летняя смена "4" | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 11 | Старший администратор | выполнено |  |  |  |  | 2024-05-09
Осенние каникулы | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 4 | Старший администратор | выполнено |  |  |  |  | 2024-06-12
"Первоклассные каникулы" Весна | 2024-03-05 | 2024-03-09 | 5 | Старший администратор | в работе
"Первоклассные каникулы" Зима | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | Старший администратор | в работе |  |  |  |  | 2024-11-04
Разработка адаптивных программ | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 17 |  | выполнено
"Дари Добро" | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 6 | Начальник ДОЛ | выполнено
"Книга Дружбы" | 2024-01-22 | 2024-01-27 | 6 | Начальник ДОЛ | выполнено
"Калейдоскоп Поволжья" | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 17 | Начальник ДОЛ | выполнено
Разработка адаптивного меню для утвержденных программ | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 17 | Шеф-повар | выполнено
Разработка программы медицинского сопровождения в адаптивных и инклюзивных сменах | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 17 | Врач | в работе
Разработка ДОО программ | 2024-09-09 | 2024-11-01 | 54 |  | ожидание
ПДОО "ЭтноТанец" | 2024-09-09 | 2024-09-15 | 7 | Начальник ДОЛ | ожидание
ПДОО "Калейдоскоп Поволжья" (Пушкинская карта) | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 8 | Начальник ДОЛ | ожидание
ПДОО "Гончарный круг" | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 7 | Администратор Город Мастеров | ожидание
ПДОО "Художественная мастерская" | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 7 | Начальник ДОЛ
ПДОО "Золотая струна" | 2024-10-14 | 2024-11-01 | 19 | Начальник ДОЛ | ожидание
Разработка красткосрочных программ | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 39 |  | ожидание
"Семейный заезд" Зима | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 8 | Старший администратор | ожидание
"Семейный заезд" Весна | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 8 | Старший администратор | выполнено
"Семейный заезд" Осень | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 11 | Старший администратор | выполнено
Получение Паспорта доступности | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 30 | Начальник ДОЛ | в работе
Получение образовательной лицензии для ДОЛ | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 92 | Начальник ДОЛ | в работе
Участие в конкурсах | 2024-01-01 | 2024-12-20 | 355 |  | в работе
ГРАНТ по доступной среде | 2024-02-05 | 2024-03-30 | 55 | Начальник ДОЛ | в работе
Лучший лагерь РФ | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 15 | Начальник ДОЛ | выполнено
Спасибо за Лето | 2024-09-02 | 2024-09-25 | 24 | Старший администратор | в работе
Гранты "РосМолодежь" | 2024-09-18 | 2024-12-20 | 94 | Старший администратор | в работе
Модернизация инфраструктуры | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245
Оформление, обновление стендов в корпусах | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 184 | Администратор по инерьеру | в работе
Устранение недостатков по СанПин в корпусах | 2024-05-01 | 2024-05-25 | 25 | Администратор по инерьеру | выполнено
Методическое наполнение, следование концепции ДОЛ, тематических смен и заездов в корпусах, Клубе, Городе Мастеров | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245 | Администратор по инерьеру | в работе
Ремонт мягкой мебели в корпусах | 2024-05-06 | 2024-06-03 | 29 | Завхоз | выполнено
Ремонт сантехники в корпусах | 2024-01-08 | 2024-03-01 | 54 | Завхоз | выполнено
Установка бактерицидных ламп в сан узлах корпусов | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 29 | Завхоз | выполнено
Установка неоновых ламп в Клубе | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 15 | Завхоз | выполнено
Установка аттракциона Монетный двор | 2024-08-01 | 2024-09-02 | 33 | Завхоз | выполнено
Ремонт освещения на уличной сцены, модернизация | 2024-08-05 | 2024-09-02 | 29 | Завхоз | выполнено
Ремонт и настройка АПС | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 31 | Завхоз | выполнено
Строительство и рекнструкция объектов общего пользования
Строительство пляжной зоны ДОЛ (1 очередь) | 2024-06-03 | 2024-08-05 | 64 | Завхоз | выполнено
Устройство ПГ на территории ДОЛ | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 19 | Завхоз | выполнено
Строительство лагеря-спутника (Палаточный городок) | 2024-08-12 | 2024-09-16 | 36 | Завхоз | выполнено
Строительство и модернизация доступной среды ДОЛ | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 92
Комплектация Соляной комнаты | 2024-08-01 | 2024-10-05 | 66 | Завхоз | в работе
Комплектация Сенсорной комнаты | 2024-08-01 | 2024-10-05 | 66 | Завхоз | в работе
Установка датчиков, сенсорики по территории и в корпусах | 2024-08-01 | 2024-10-17 | 78 | Завхоз | в работе
Благоустройство территоии ДОЛ: подъездные пути, парковка, пандусы, дорожки, установка тактильной плитки | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 60 | Завхоз | в работе
Строительство спортивной площадки для детейй с ОВЗ | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 30 | Завхоз | в работе
Установка комплекса "Дом Совы" | 2024-09-23 | 2024-10-14 | 22 | Завхоз | в работе
Обустройство кабинета психолога | 2024-09-23 | 2024-10-16 | 24 | Старший администратор | в работе
Исправление и устройство по рекомендациям в Песпорте доступности | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 27 | Завхоз | выполнено
Подготовка и проведение имиджевых мероприятий ДОЛ | 2024-05-06 | 2024-12-23 | 232
Разработка концепции ведения соц.сетей ДОЛ | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 15 | Старший администратор | выполнено
Разработка проекта "Мирас сэяхэт буенча" (ребенок-блогер путешествует по ДОЛ) | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 20 | Начальник ДОЛ | выполнено
Разработка бренда ДОЛ "Мирас-Наследие" (мерч, раздатка) | 2024-06-01 | 2024-12-23 | 206 | Начальник ДОЛ | в работе
Производство сувенирной продукции (посуда, швейные изделия и др) | 2024-08-01 | 2024-12-23 | 145 | Администратор Город Мастеров | в работе
Проведение мастер-классов по программе "Пушкинская карта" | 2024-10-01 | 2024-12-23 | 84 | Администратор Город Мастеров | в работе
Проведение Дней открытых дверей ДОЛ | 2024-05-01 | 2024-12-23 | 237 | Старший администратор | в работе
Создание видеоролика по итогам проведения ЛОК 2024 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 61 | Старший администратор | в работе
Создание рекламной презентации ДОЛ, буклетов, баннеров, виндеров | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 184 | Старший администратор | в работе
Работа со СМИ, публикации, продвижение контента | 2024-05-06 | 2024-12-02 | 211 | Начальник ДОЛ | в работе
Организация деятельности по повышению уровня профмастерства педагогических кадров | 2024-01-08 | 2024-12-09 | 337
Обеспечение методической помощи педагогам, вожатым | 2024-01-15 | 2024-05-13 | 120 | Старший администратор | выполнено
Обучение студентов в школе вожатых, курирование | 2024-02-01 | 2024-05-20 | 110 | Старший администратор | выполнено
Методические встречи и мозговой штурм | 2024-11-04 | 2024-12-16 | 43 | Начальник ДОЛ | в работе
Повышение квалификации Врача и Педагога-психолога по линии работы с детьми с ОВЗ | 2024-01-22 | 2024-12-02 | 316 | Начальник ДОЛ | в работе
Модернизация организационной структуры ДОЛ | 2024-09-09 | 2024-12-23 | 106
Разработка функциональной модели структуры ДОЛ | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 15 | Начальник ДОЛ | в работе
Разработка системыпоощрения и стимулирования сотрудников ДОЛ | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 16 | Начальник ДОЛ | в работе
Вступление в профсоюз работников | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 31 | Начальник ДОЛ | в работе
Добавить подзадачу
Удалить строку
ПОСТРОИТЬ ПЛАН
Добавить задачу
Очистить список

## план янв 24-дек 24
Дорожная карта ДОЛ "Мирас-Наследие" на 2024 год
 | time axis 2024-01-01 to 2024-12-31
[5 empty] | январь 2024 | [30 empty] | февраль 2024 | [28 empty] | март 2024 | [30 empty] | апрель 2024 | [29 empty] | май 2024 | [30 empty] | июнь 2024 | [29 empty] | июль 2024 | [30 empty] | август 2024 | [30 empty] | сентябрь 2024 | [29 empty] | октябрь 2024 | [30 empty] | ноябрь 2024 | [29 empty] | декабрь 2024
[10 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в | [5 empty] | в | в
[5 empty] | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт
Текущие задачи | Дата начала | Дата окончания | Дни | Ответственный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Этапы принятия Программы развития | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 15
Постановка Цели и Задач Программы | 2024-01-01 | 2024-01-06 | 6 | Начальник ДОЛ
Публичные обсуждения | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 4 | Начальник ДОЛ
Принятие Прораммы Развития | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 7 | Начальник ДОЛ
Разработка программ каникулярных смен | 2024-01-16 | 2024-03-11 | 56
Зимние каникулы | 2024-01-16 | 2024-01-21 | 6 | Старший администратор
Весенние каникулы | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 4 | Старший администратор
Летняя смена "0" | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 6 | Старший администратор
Летняя смена "1" | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 5 | Старший администратор
Летняя смена "2" | 2024-02-06 | 2024-02-11 | 6 | Старший администратор
Летняя смена "3" | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 6 | Старший администратор
Летняя смена "4" | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 11 | Старший администратор
Осенние каникулы | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 4 | Старший администратор
"Первоклассные каникулы" Весна | 2024-03-05 | 2024-03-09 | 5 | Старший администратор
"Первоклассные каникулы" Зима | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | Старший администратор
Разработка адаптивных программ | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 17
"Дари Добро" | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 6 | Начальник ДОЛ
"Книга Дружбы" | 2024-01-22 | 2024-01-27 | 6 | Начальник ДОЛ
"Калейдоскоп Поволжья" | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 17 | Начальник ДОЛ
Разработка адаптивного меню для утвержденных программ | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 17 | Шеф-повар
Разработка программы медицинского сопровождения в адаптивных и инклюзивных сменах | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 17 | Врач
Разработка ДОО программ | 2024-09-09 | 2024-11-01 | 54
ПДОО "ЭтноТанец" | 2024-09-09 | 2024-09-15 | 7 | Начальник ДОЛ
ПДОО "Калейдоскоп Поволжья" (Пушкинская карта) | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 8 | Начальник ДОЛ
ПДОО "Гончарный круг" | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 7 | Администратор Город Мастеров
ПДОО "Художественная мастерская" | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 7 | Начальник ДОЛ
ПДОО "Золотая струна" | 2024-10-14 | 2024-11-01 | 19 | Начальник ДОЛ
Разработка красткосрочных программ | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 39
"Семейный заезд" Зима | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 8 | Старший администратор
"Семейный заезд" Весна | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 8 | Старший администратор
"Семейный заезд" Осень | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 11 | Старший администратор
Получение Паспорта доступности | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 30 | Начальник ДОЛ
Получение образовательной лицензии для ДОЛ | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 92 | Начальник ДОЛ
Участие в конкурсах | 2024-01-01 | 2024-12-20 | 355
ГРАНТ по доступной среде | 2024-02-05 | 2024-03-30 | 55 | Начальник ДОЛ
Лучший лагерь РФ | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 15 | Начальник ДОЛ
Спасибо за Лето | 2024-09-02 | 2024-09-25 | 24 | Старший администратор
Гранты "РосМолодежь" | 2024-09-18 | 2024-12-20 | 94 | Старший администратор
Модернизация инфраструктуры | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245
Оформление, обновление стендов в корпусах | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 184 | Администратор по инерьеру
Устранение недостатков по СанПин в корпусах | 2024-05-01 | 2024-05-25 | 25 | Администратор по инерьеру
Методическое наполнение, следование концепции ДОЛ, тематических смен и заездов в корпусах, Клубе, Городе Мастеров | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245 | Администратор по инерьеру
Ремонт мягкой мебели в корпусах | 2024-05-06 | 2024-06-03 | 29 | Завхоз
Ремонт сантехники в корпусах | 2024-01-08 | 2024-03-01 | 54 | Завхоз
Установка бактерицидных ламп в сан узлах корпусов | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 29 | Завхоз
Установка неоновых ламп в Клубе | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 15 | Завхоз
Установка аттракциона Монетный двор | 2024-08-01 | 2024-09-02 | 33 | Завхоз
Ремонт освещения на уличной сцены, модернизация | 2024-08-05 | 2024-09-02 | 29 | Завхоз
Ремонт и настройка АПС | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 31 | Завхоз
Строительство и рекнструкция объектов общего пользования
Строительство пляжной зоны ДОЛ (1 очередь) | 2024-06-03 | 2024-08-05 | 64 | Завхоз
Устройство ПГ на территории ДОЛ | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 19 | Завхоз
Строительство лагеря-спутника (Палаточный городок) | 2024-08-12 | 2024-09-16 | 36 | Завхоз
Строительство и модернизация доступной среды ДОЛ | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 92
Комплектация Соляной комнаты | 2024-08-01 | 2024-10-05 | 66 | Завхоз
Комплектация Сенсорной комнаты | 2024-08-01 | 2024-10-05 | 66 | Завхоз
Установка датчиков, сенсорики по территории и в корпусах | 2024-08-01 | 2024-10-17 | 78 | Завхоз
Благоустройство территоии ДОЛ: подъездные пути, парковка, пандусы, дорожки, установка тактильной плитки | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 60 | Завхоз
Строительство спортивной площадки для детейй с ОВЗ | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 30 | Завхоз
Установка комплекса "Дом Совы" | 2024-09-23 | 2024-10-14 | 22 | Завхоз
Обустройство кабинета психолога | 2024-09-23 | 2024-10-16 | 24 | Старший администратор
Исправление и устройство по рекомендациям в Песпорте доступности | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 27 | Завхоз
Подготовка и проведение имиджевых мероприятий ДОЛ | 2024-05-06 | 2024-12-23 | 232
Разработка концепции ведения соц.сетей ДОЛ | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 15 | Старший администратор
Разработка проекта "Мирас сэяхэт буенча" (ребенок-блогер путешествует по ДОЛ) | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 20 | Начальник ДОЛ
Разработка бренда ДОЛ "Мирас-Наследие" (мерч, раздатка) | 2024-06-01 | 2024-12-23 | 206 | Начальник ДОЛ
Производство сувенирной продукции (посуда, швейные изделия и др) | 2024-08-01 | 2024-12-23 | 145 | Администратор Город Мастеров
Проведение мастер-классов по программе "Пушкинская карта" | 2024-10-01 | 2024-12-23 | 84 | Администратор Город Мастеров
Проведение Дней открытых дверей ДОЛ | 2024-05-01 | 2024-12-23 | 237 | Старший администратор
Создание видеоролика по итогам проведения ЛОК 2024 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 61 | Старший администратор
Создание рекламной презентации ДОЛ, буклетов, баннеров, виндеров | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 184 | Старший администратор
Работа со СМИ, публикации, продвижение контента | 2024-05-06 | 2024-12-02 | 211 | Начальник ДОЛ
Организация деятельности по повышению уровня профмастерства педагогических кадров | 2024-01-08 | 2024-12-09 | 337
Обеспечение методической помощи педагогам, вожатым | 2024-01-15 | 2024-05-13 | 120 | Старший администратор
Обучение студентов в школе вожатых, курирование | 2024-02-01 | 2024-05-20 | 110 | Старший администратор
Методические встречи и мозговой штурм | 2024-11-04 | 2024-12-16 | 43 | Начальник ДОЛ
Повышение квалификации Врача и Педагога-психолога по линии работы с детьми с ОВЗ | 2024-01-22 | 2024-12-02 | 316 | Начальник ДОЛ
Модернизация организационной структуры ДОЛ | 2024-09-09 | 2024-12-23 | 106
Разработка функциональной модели структуры ДОЛ | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 15 | Начальник ДОЛ
Разработка системыпоощрения и стимулирования сотрудников ДОЛ | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 16 | Начальник ДОЛ
Вступление в профсоюз работников | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 31 | Начальник ДОЛ